|  |  |
| --- | --- |
|  Российская Федерация  Тверская область г. Кувшиново  **Муниципальное учреждение**  **Кувшиновский районный** **отдел образования**172110 г. Кувшиново,ул.Октябрьская,15 Тел/факс (257) 4-44-41 kroo15ok@yandex.ru  ИНН 6929001770 КПП 692901001 \_\_ 2013 г. № \_\_\_\_\_  | СОГЛАСОВАНОМинистр образования Тверской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Сенникова«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г |

**Отчет**

**о реализации программы развития муниципальной системы образования Кувшиновского района Тверской области**

**на 2013-2015 годы за III квартал 2013 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Заплан. срок выполнения действия | Факт. срок выполнения действия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме и выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в форме и по материалам ЕГЭ** |
| 1 | Организация и проведение региональных пробных экзаменов в 9,11,12 классах. | 1 квартал | январь-февраль |  Пробные экзамены проведены, аналитические материалы представлены в МО Тверской области. |
| 2 | Организация и проведение муниципальных пробных экзаменов в 9,11,12 классах. | 1 квартал | март | Разработана схема распределения выпускников в ППЭ, подготовлены проекты схем по доставке выпускников, сопровождению, работникам Г(И)А, взаимодействию организаций и служб, обеспечивающих проведение Г(И)А выпускников ОО Кувшиновского района. |
| 3 | Оформление и обновление информационных стендов по Г(И)А в ОО. | 1-2 квартал | январь-май |  Оформлено 28 информационных стендов. |
| 4 | Предоставление информации по Г(И)А в СМИ. | 1-2 квартал | январь-май | 3 материала в общественно-политической газете Кувшиновского района «Знамя» |
| 5 | Открытие «Горячей линии» по вопросам Г(И)А. | 1 квартал | январь-май | На базе РОО работал телефон горячей линии |
| 6 |  Формирование МБД Г(И)А 9,11,12 классов | 1 квартал | февраль  | Сформирована МБД Г(И)А 9,11,12 классов |
| 7 | Обучение руководителей ППЭ, организаторов, экспертов, дежурных. | 1 квартал |  Январь-февраль | Обучены руководители ППЭ, организаторы, эксперты, дежурные |
| 8 | Аккредитация и обучение общественных наблюдателей. | 1,2 квартал | Февраль-апрель | Аккредитовано 32 общественных наблюдателя |
| 9 | Создание координационного совета в Кувшиновском районе по организации и проведению Г(И)А. | 2 квартал | Май | Постановление Главы Кувшиновского района от 13.05.2013 г №189 «О создании координационного совета по организации и проведению Г(И)А выпускников 9,11,12 классов школ Кувшиновского района в 2013 году» |
| 10 | Проведение Г(И)А 2012 выпускников 9,11,12 классов | 2 квартал | Май-июнь | Г(И)А, ЕГЭ |
| 11 | Анализ Г(И)А выпускников 9,11,12 классов | 2 квартал | июнь-июль | Приказ, отчеты в МО Тверской области, РЦОИ, ГБУ ТО ЦОКО |
| 12 | Разработка и утверждение плана по подготовке к Г(И)А в 2014 году | 3 квартал | август | план по подготовке к Г(И)А в 2013 году МУ Кувшиновский РОО |
| 13 | Размещение результатов Г(И)А в 2013 году в открытый доступ общественности | 3 квартал | сентябрь | http://kuvshinovoadm.ru/edinyy-gosudarstvennyy-e-kzamen.html |
| **Обеспечение качества предоставления образовательных услуг** |
| 1 | Проведение федерального мониторинга образовательных достижений обучающихся 5 классов по математике, русскому языку, природоведению. | 3 квартал | сентябрь | Мониторинг учащихся 5 классов – 100% школы района |
| 2 | Проведение муниципального мониторинга образовательных достижений обучающихся 4 классов по литературному чтению. | 2 квартал | апрель | 100% охват учащихся 4 классов. |
| 3 | Проведение регионального мониторинга образовательных достижений обучающихся 2,3 классов по математике, русскому языку. | 2 квартал | апрель | 100% охват учащихся 2 классов (Сокольническая ООШ, КСОШ №2), 100% охват 3 классов (КСОШ №2, Тысяцкая ООШ, Заовражская СОШ). |
| 4 | Проведение регионального мониторинга образовательных достижений обучающихся 4 классов по математике, русскому языку. | 2 квартал | апрель | 100% охват учащихся 4 классов. |
| 5 | Проведение муниципального мониторинга образовательных достижений обучающихся 8,9 классов по математике (геометрия). | 1 квартал | январь | 100% охват учащихся 8-9 классов. |
| 6 | Проведение муниципального мониторинга посещаемости ОО обучающимися | 3 квартал | сентябрь | 100% охват учащихся 1- 11 классов. |
| 7 | Организация обучения больных детей на дому на 2013-1 4 учебный год | 3 квартал | август | 100% охват детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому |
| 8 | Анализ качества предоставления образовательных услуг в ОУ района за 2012-13 учебный год | 3 квартал | сентябрь | совещание с руководителями ОО |
| 9 | Подготовка публичного доклада по итогам 2012-2013 учебного года | 3 квартал | август | доклад заслушан на августовской конференции педагогических работников, размещён на сайте администрации Кувшиновского района: http://kuvshinovoadm.ru/dokumenty-kuvshinovskogo-roo.html |
| **Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг** |
| 1 | Организация и проведение социологических исследований обучающихся, педагогов, родителей | 2-4 квартал | Апрель  | 1.Проведено 3 мониторинга |
| 2 | Подготовка заявок на софинансирование расходов на капремонт, комплексную безопасность, приобретение автотранспорта. | 1 кварт. | февраль | До 15.02.2013 г. поданы заявки на софинансирование расходов на капремонт, комплексную безопасность |
| 3 | Утверждение Программы развития на период 2013-2015 гг | 1 кварт. | апрель | Постановления Главы района от 22.03.2012 г. № 138 |
| 4 | Размещение отчета по Программе развития | 3 кварт. | октябрь | Размещение отчета по Программе развития на сайте администрации Кувшиновского района <http://kuvshinovoadm.ru/dokumenty-kuvshinovskogo-roo.html> |
| 5 | Деятельность базовых школ как ресурсных и методических центров |  1 квартал2 квартал1-2 квартал1-3квартал3квартал  |  1 квартал2 квартал1-2 квартал1-3 квартал 3квартал | - Проведен районный методический фестиваль, на котором выступило 8 педагогов ( КСОШ№1 и КСОШ№2) Проведено -1 семинар директоров школ и 1 зам.директоров по УВР), 2 зам. директоров по ВР- Проведен День молодого учителя (КСОШ№2)- В областном конкурсе «Учитель года -2013» участвовала 1 педагог базовой школы. - Проведение пробных ЕГЭ и итоговых ЕГЭ (КСОШ № 1)-Разработка учителями базовых школ актуальных вопросов образования для учителей района (выступления на РМО)-Проведение педагогами базовых школ аналитической и экспертной работы (проверка и анализ пробных ЕГЭ) - Проведено 3 заседания районной открытой лаборатории (КСОШ№2 и Прямухинской СОШ)-4 педагога приняли участие в межрайонном семинаре в п.Селижарово по теме «Актуальные проблемы введения стандартов второго покаления» ( КСОШ№1,КСОШ№2)-проведено 20 РМО (МОУ КСОШ №1, МОУ КСОШ №2) -областном конкурсе «Лучшая педагогическая практика» участвовало 3 педагога.- Лялихова Н.Н., учитель МОУ КСОШ №2 1 стала победителем конкурса лучших учителей области национального проекта «Образование» |
| **Переход на новые образовательные стандарты** |
|  1 | Обучение по новому федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования  |  3квартал | 3квартал |  -По новому федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучаются учащиеся 1-3 классов и 4б в количестве 445 человек. |
| **Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| 1 | Деятельность муниципального центра дистанционного образования детей-инвалидов. | 3 квартал | август |  Семинар с директорами, зам. директоров по дистанционному образованию детей-инвалидов.Семинар с директорами, зам. директоров по дистанционному образованию детей-инвалидов. |
| 2. | Разработка паспорта дистанционного образования ребенка -инвалида | 3 квартал | август | Определена десятичасовая нагрузка.  |
| **Здоровьесберегающие технологии в ОУ** |
| 1 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм в общеобразовательных учреждениях | 1-2 квартал | Май | Проведено инспектирование 6 общеобразовательных учреждений  |
| 2 | Совершенствование организации школьного питания | 2 квартал | май | Замена устаревшего технологического оборудования |
| 3 |  Работа кабинетов здоровья в образовательных учреждениях  | 1-2 квартал | 2 квартал | Дооснащение кабинетов здоровья в 6 общеобразовательных учреждениях |
| 4. | Проведение оздоровительного мероприятия « День здоровья» | 2 квартал | апрель | В рамках « Дня здоровья» проведены спортивные соревнования, профилактичекские мероприятия антинаркотической направленности, вредных привычек.  |
| 5. | Профилактическое мероприятие « Внимание - дети!» | 2 квартал | май-июнь | Разработаны паспорта безопасности дорожного движения. Проведены профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: анкетирование, викторины, конкурсы.  |
| 6. | Организация летних оздоровительных лагерей. | 2-3 квартал | июнь-июль | Организовано 8 лагерей дневного пребывания, 2 лагеря труда и отдыха, 2 смены палаточного лагеря в с. Заовражье, 3 смены 2-х летних площадок с общим охватом детей - 110%. |
| 7 | Совершенствование организации школьного питания | 3 квартал | сентябрь | Разработка примерного десятидневного меню. |
| 8. | Всероссийский мониторинг организации школьного питания | 3 квартал | сентябрь | Результаты мониторинга обобщены, проблемы вынесены на совещание руководителей. |
| 9. | Профилактическое мероприятие « Внимание - дети!» | 3 квартал | август-сентябрь | Разработаны паспорта безопасности дорожного движения. Проведены профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: анкетирование, викторины, конкурсы.  |
| **Духовно-нравственное и патриотическое воспитание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акция «Блокадный хлеб» | 1 квартал | январь | Акция прошла во всех 6 общеобразовательных учреждениях  |
| 2 | Конкурс творческих работ «Альтернативная елка» | 1 квартал | январь | Принимали участие 7 образовательных учреждений |
| 3 | Акция «Поздравительная открытка» | 1 квартал | февраль | В акции принимали участие все общеобразовательные школы района |
| 4 | Конкурс творческих работ «Наш выбор – будущее России» | 1 квартал | февраль | Принимали участие 4 ОУ района |
| 5 | Выставка детского творчества «Земля мастеров» | 1 квартал | март | Приняли участие 8 ОУ района |
| 6 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Родного края многоцветье » | 1 квартал | март | Приняли участие 8 ОУ района |
| 7 | Участие в региональном конкурсе «Наш выбор – будущее России» | 1 квартал. | март | Приняли участие 3 ОУ района (5 призеров) |
| 8 | Участие в региональном экологическом фестивале «Юность, экология, творчество» | 1 квартал | март | Приняли участие 3 ОУ района |
| 9 | Участие в региональном конкурсе «Сохраним природу Верхневолжья» | 1 квартал | март | Приняло участие 1 ОУ района |
| 10 | Конкурс «Читатель года – 2013 » | 2 квартал | апрель | Принимали участие 10 лучших читателей из 5 ОУ района |
| 11 | Акция «Приведи свою планету в порядок» | 2 квартал | апрель -май | Принимали участие все ОУ района  |
| 12 | Организация и проведение муниципального этапа спортивных соревнований «Президентские состязания» | 2 квартал | май  | Приняли участие 2 класса-команды (32 учащихся) их 2 ОУ района  |
| 13 | Муниципальная краеведческая конференция «Моя малая Родина» | 2 квартал | май | Приняли участие 19 учащихся из 5 ОУ района, представлено 11 исследовательских работ |
| 14 | Конкурс «Мой город» | 2 квартал | май | Приняли участие 3 ОУ района |
| 15 | Проведение акций «Спешите делать добро», «Ветеран», «Поздравительная открытка» | 2 квартал | апрель-май | Приняли участие все ОУ района |
| 16 | Проведение и участие в праздничных мероприятиях, посвященных 68-годовщине Великой Победе | 2 квартал | май | Приняли участие все ОУ района |
| 17 | Участие в региональном конкурсе детских рисунков «Я б в строители пошел» | 2 квартал | май | Приняло участие 2 ОУ района |
| 18 | Мероприятия, посвященные Дню защиты детей | 2 квартал | июнь | Мероприятия, посвященные Дню защиты детей |
| 19 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | 2 квартал | июнь | Проведены мероприятия посвященные Дню памяти и скорби в ОУ района |
| 20 | Участие в региональном проекте «Время добрых дел» | 2 квартал | апрель-июнь | Принимали участие 8 ОУ |
| 21 | Муниципальный конкурс «МЧС- глазами детей!» | 3 квартал | сентябрь | Приняли участие 9 ОУ района |
| 22 | Муниципальный конкурс «Телевизор- мой друг, телевизор- мой враг» | 3 квартал | сентябрь | Приняли участие 4 ОУ района |

 |
| **Развитие системы дошкольного образования** |
| 1 | Участие Кувшиновского района в федеральном проекте «Разработка и апробация модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования». | 2 квартал |  с 23.04. по 15.06. | В апробации приняли участие педагоги МДОУ детского сада № 3 |
| 2 | Заседание комиссии по комплектованию воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кувшиновского района | 2 квартал | 28.05. | Прошло заседание комиссии по комплектованию воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кувшиновского района на 2013-2014 учебный год |
| 3 | Проведено 3 РМО для воспитателей ДОУ | 2-3 квартал | февраль-май | Приняло участие 58 воспитателей |
| 4 | Формирование заявки на мебель для дополнительной группы | 3 квартал | август | Проведение котировки на мебель |
| **Работа с кадрами** |
| 1 | Семинары с зам.директорами по УВР | 1квартал | февраль | Проведен семинар с зам.директорами школ по УВР: « Организация работы с одаренными и мотивированными учащимися» на базе МОУ КСОШ№2; |
| 2 | День молодого учителя | 1 квартал | март |  Проведен «День молодого учителя» на базе МОУ КСОШ№2. Приняло участие 15 человек. |
| 3 | Семинар директоров школ. | 1 квартал | январь |  Проведен семинар с директорами школ «Управление школой на этапе модернизации образования » на базе МОУ КСОШ№1; |
|  4 | Проведение РМО |  1-3квартал | февраль-сентябрь | Проведено 20 РМО в базовых школах и одной не базовой, на которых дано 18 открытых урока. Приняло участие 140 учителей. |
| 5 | Участие в конкурсах | 2квартал3квартал |  апрель август | В финале районного конкурса «Учитель-2012 приняла участие 1 педагог из МОУ КСОШ №1. - в областном фото конкурсе « Образование вокруг нас» участвовало 2 педагога;- в областном конкурсе «Лучшая педагогическая практика» участвовало 3 педагога.- Лялихова Н.Н., учитель МОУ КСОШ №2 1 стала победителем конкурса лучших учителей области национального проекта «Образование» |
| 6 | Проведение районных мероприятий  | 1. 3 квартал
 |  январь, август  | -Проведен районный методический фестиваль. Присутствовало 108 педагогов; выступило 8 педагогов.-Проведена районная августовская педагогическая конференция по теме «Реализация приоритетных направлений государственной политикив сфере образования в Кувшиновском районе». Присутствовало 144человека. |
| 7 | Участие в региональных педагогических мероприятиях. | 2-3 квартал | март,август |  -4 педагога приняли участие в межрайонном семинаре в п.Селижарово по теме «Актуальные проблемы введения стандартов второго покаления». С опытом работы выступила учитель МОУ КСОШ№1.-5 педагогов приняли участие в областных семинарах;-в региональных августовских конференциях приняло участие 6 педагогов; |
| 8 |  Открытые лаборатории | 1-2 квартал |  январь-май | - работали две открытые лаборатории на базе КСОШ№2 и Прямухинской СОШ. Проведено 3 занятия. В лабораториях приняли участие 20 педагога и 10 школьников. |
| 9 | Курсы повышения квалификации | 1-3 кавртал |  январь-сентябрь | 19 человек прошли курсовую подготовку на базе ТОИУУУ и ТГУ.  |
| 10 | Семинары с заместителями директоров по ВР | ежеквартально | февраль,апрель,ноябрь,декабрь | Проведен ы 2семинара на базе МОУ КСОШ №1Проведен семинар на базе МОУ КСОШ №2Проведен семинар на базе МОУ Заовражская СОШ |
| **Организация летней занятости учащихся** |
| 1 | Создание Координационного совета по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2 квартал | май | Постановление главы района от 16.04.12 г. № 160 «О создании Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| 2 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2 квартал | май | Постановление главы района от 04.05.12 г. № 135 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2012 году».  |
| 4 | Организация работы летних лагерей дневного пребывания | 2 -3 квартал | май, июнь, июль | 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования Тверской области) -Постановление главы Кувшиновского района « Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2013 году» №123 от 02.04.2013 г.- Приказ МУ Кувшиновский РОО № 48 от 08.04.2013 г. « Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2013 году»- Приказ ММБУ« Кувшиновская центральная районная больница» №123IIот 23.04.2013 года « О закреплении медиков зв летними оздоровительными лагерями» - Приказ МУ Кувшиновский РОО №81 от 28.05. 2013 г.« Об открытии лагерей дневного пребывания в 1-ю и 2-ю смены» |
| 5. | Организация работы летних площадок | 2-3 квартал | июнь, июль, август | Постановление главы Кувшиновского района « Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2013 году» №123 от 02.04.2013 г. |
| 6 | Организация работы палаточного лагеря | 3 квартал | июль | - Приказ МУ Кувшиновский РОО №86 от 19.06.2013 г. « Об открытии палаточного лагеря в с. Заовражье» |
|  | **Создание в образовательных организациях условий , соответствующих современным требованиям предоставления образовательной услуги** |
| 1. | Информатизация образовательных организаций | 3 квартал |  июль | Приобретение компьютерной техники в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования |
| 2. | Подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года. | 3 квартал | август | Выполнение требований надзорных органов, капитальные ремонты МОУ Кувшиновская СОШ №1( замена оконных блоков), МОУ Кувшиновская СОШ №2 - установка периметрального ограждения, монтаж видеонаблюдения ,замена оконных блоков), МОУ Прямухинская СОШ –ремонт фасада здания школы, замена оконных блоков; косметические ремонты во всех образовательных организациях. |
| 3 | Оборудование школьных пищеблоков в соответствии с современными требованиями. | 3квартал | август | Подготовка и ремонт пищеблоков под замену устаревшего оборудования на пищеблоке в МОУ КСОШ №2, МОУ Прямухинская СОШ в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования |
| 4.  | Обследование школьных маршрутов | 3 квартал | август |  Обследование школьных маршрутов муниципальной комиссией, результаты заслушаны на муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения. |

Администратор программы Н.А.Яковлева