Приложение 1

План мероприятий муниципального образования Тверской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 2012 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1 | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | 03.2012 | Правовой акт об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия и плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации; - Островская Е.Э. – руководитель отдела строительства и архитектуры; - Разувакина Н.А. – председатель комитета по управлению имуществом. |
| Раздел II. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 2 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| а) | определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 03.2012 | Технологические карты межведомственного взаимодействия | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации; - Островская Е.Э. – руководитель отдела строительства и архитектуры; - Разувакина Н.А. – председатель комитета по управлению имуществом. |
| б) | определение способов межведомственного взаимодействия | 03.2012 | Технологические карты межведомственного взаимодействия | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации; - Островская Е.Э. – руководитель отдела строительства и архитектуры; - Разувакина Н.А. – председатель комитета по управлению имуществом. |
| в) | согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия | 03.2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения ТКМВ | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации; - Островская Е.Э. – руководитель отдела строительства и архитектуры; - Разувакина Н.А. – председатель комитета по управлению имуществом. |
| Раздел III. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3 | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в муниципальные правовые акты | 03.2012 | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации; Покровский Д.В. - исполняющий обязанности руководителя правового отдела; - Островская Е.Э. – руководитель отдела строительства и архитектуры; - Разувакина Н.А. – председатель комитета по управлению имуществом. |
| 4 | Внесение изменений в муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов в муниципальном образовании Тверской области (при необходимости) | По мере необходимости | Правовой акт, вносящий изменения в муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения регламентов | Рабочая группа (Постановление №174-1 от 16.06.2011г.); Покровский Д.В. - исполняющий обязанности руководителя правового отдела. |
| 5 | Подготовка и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| а) | разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг (внесение в них изменений) | До 30.05.2012 | Муниципальные нормативные правовые акты | Рабочая группа (Постановление №174-1 от 16.06.2011г.); Покровский Д.В. - исполняющий обязанности руководителя правового отдела. |
| б) | внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 03.2012 | Муниципальные правовые акты | Рабочая группа (Постановление №174-1 от 16.06.2011г.); Покровский Д.В. - исполняющий обязанности руководителя правового отдела |
| в) | разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 03.2012 | Нормативный правовой акт, утверждающий порядок межведомственного взаимодействия | Рабочая группа (Постановление №174-1 от 16.06.2011г.); Покровский Д.В. - исполняющий обязанности руководителя правового отдела |
| Раздел IV. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 6 | Разработка и утверждение перечня необходимых для реализации межведомственного взаимодействия интерфейсов доступа к информационным системам в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 05.2012 | Перечень интерфейсов доступа (электронных сервисов и т.п.), которые необходимо разработать для реализации межведомственного взаимодействия | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации. |
| 7 | Адаптация типового решения ведомственных информационных систем для обеспечения предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 05.2012 | Нормативный правовой акт, определяющий дату начала эксплуатации ведомственной информационной системы | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации. |
| 8 | Подключение к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) | 06.2012 | Отчет об исполнении технических требований по подключению к РСМЭВ оператору РСМЭВ | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации. |
| 9 | Тестирование электронных сервисов РСМЭВ | 06.2012 | Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участками межведомственного взаимодействия | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации; - Островская Е.Э. – руководитель отдела строительства и архитектуры; - Разувакина Н.А. – председатель комитета по управлению имуществом. |
| Раздел V. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
| 10 | Заключение соглашения с региональным Удостоверяющим центром на получение электронных подписей для муниципальных служащих, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии | 06.2012 | Заключенное соглашение | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации; - Островская Е.Э. – руководитель отдела строительства и архитектуры; - Разувакина Н.А. – председатель комитета по управлению имуществом. |
| Раздел VI. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 11 | Проведение обучающего семинара для муниципальных служащих по вопросам организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | 01-06.2012 | Отчет о проведении обучающего семинара, представленный в ОМСУ, ответственный за выполнение требований пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7 Закона № 210 - ФЗ | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации |
| Раздел VII. Информационное сопровождение проекта предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 12 | Разработка плана мероприятий на 2012 год по информированию населения муниципального образования Тверской области о требованиях Закона № 210-ФЗ | 01. 2012 | План мероприятий, представленный в ОМСУ, ответственный за выполнение требований пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7 Закона № 210 - ФЗ | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации |
| 13 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ | В течение года 2012 года | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий, предоставленные в ОМСУ, ответственный за выполнение требований пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7 Закона № 210 - ФЗ | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации |
| Раздел VIII. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 14 | Контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей | В течение 2012 года | Информация о выполнении требований Закона №210 - ФЗ | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации |
| 15 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | С июля 2012 года | Доклады о результатах деятельности с конкретизацией по каждому сельскому поселению, предоставляемые в ОМСУ, ответственный за выполнение требований пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7 Закона № 210 - ФЗ | - Демидова В.Н. – первый зам. главы района по экономике, финансовым и социальным вопросам; - Мезенцев А.М. – первый зам. главы района по жизнеобеспечению; - Владимирова Л.А.- зам.главы по работе с поселениями – руководитель аппарата администрации |