Российская Федерация Министру образования

 Тверская область Тверской области

 г. Кувшиново Н.А.Сенниковой

 **Муниципальное учреждение**

 **Кувшиновский районный**

 **отдел образования**

172110 г. Кувшиново,ул.Октябрьская,15

 Тел/факс (257) 4-44-41

 kroo15ok@yandex.ru

 ИНН 6929001770 КПП 692901001

 от 27.01 .2014 года. № 49

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации целевой программы «Развитие муниципальной**

**системы образования Кувшиновского района» за 4 квартал 2013 года.**

 В целом, мероприятии по реализации целевой программы «Развитие муниципальной

системы образования Кувшиновского района» за 3 квартал 2013 года выполнены.

Плановые показатели достигнуты с фактическим перевыполнением (24 показателя от общего количества 58, что составило 41% ).

В полном соответствии с планом реализовано 26 показателей из 58 (что составило 45% от общего количества показателей.).

 По 8 показателям плановое значение в 2013 году не достигнуто (14% от общего количества показателей).

 Существует незначительное отставание по следующим показателям:

* В 2013 году не достигнут плановый показатель №4 (введён по инициативе муниципалитета) по выпускникам школ, закончившим школу с серебряной медалью. У выпускницы, претендовавшей на серебряную медаль, снизилась успеваемость в 2012-2013 учебном году.
* Не выполнен показатель №9 (введён по инициативе муниципалитета) по поступившим в лицей- интернат ТвГУ выпускникам 9 классов в 2013 году. Семья, планирующего поступление в лицей выпускника, переехала в город. Квота для одарённых сельских детей не была использована в 2013 году, по причине отсутствия сельских выпускников желающих обучаться в лицее.
* Не выполнен показатель № 7.6. по наполняемости 2 городских школ выше 500 человек в 2013 году. Наличие мест в городских школах позволяет родителям самостоятельно выбирать общеобразовательное учреждение. В МОУ КСОШ №2 на 1.10.2013 года обучается 432 школьника (планировалось не менее 500), в МОУ КСОШ №1 – 622 обучающихся (планировалось не менее 500). Таким образом, КСОШ №1 перевыполнила плановый приём, а МОУ КСОШ №2 не достигла планового показателя. В целом, количество городских школьников в МО «Кувшиновский район» остаётся стабильным.
* Показатель №12 доле кадров , прошедших повышение квалификации, не выполнен по причине болезни педагогов.
* Показатель №18 по доле базовых учреждений, имеющих электронную библиотеку , не выполнен по причине отсутствия финансовых средств.
* В 2013 году не достигнуты плановые показатели по участию школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по причине отказа от участия в данном мероприятии.
* Не достигнут плановый показатель №2 по доле учащихся, пользующихся услугами школьного транспорта, из-за снижения количества детей, нуждающихся в подвозе.
* Не выполнен плановый показатель по количеству детей-инвалидов из-за того, что 1 ребенок-инвалид выбыл из образовательной, окончив среднюю общеобразовательную школу.

 В целом, анализируя отчёт за 4 квартал 2013 года о реализации целевой программы

 «Развитие муниципальной системы Кувшиновского района» можно сделать вывод, что

 МОС достигла положительных результатов по большинству направлений.

 Руководитель МУ Кувшиновский РОО Н.А. Яковлева