****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20. 04 . 2017 г. г. Кувшиново№ 135

|  |  |
| --- | --- |
| О проведении командно-штабного учения на территории Кувшиновского района Тверской области по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья |  |

В соответствии с Решением оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 10 марта 2017 № Пр-483,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В период с 19 по 21.04.2017 года провести на территории Кувшиновского района Тверской области командно-штабное учение (КШУ) на тему «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья».

2. Утвердить План проведения учения (Приложение 1).

3. Выполнение практических мероприятий проводить в соответствии с Планом проведения учения и поступающим вводным.

4. Представление информации о проведении мероприятий в соответствии с Планом проведения учения при ликвидации чрезвычайных ситуаций организовать в соответствии с требованиями организационных указаний.

5. По окончании учения, полученные и разработанные в ходе тренировки документы, подшить в дело.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кувшиновского района сети «Интернет».

Глава администрации Кувшиновского района М.С. Аваев

Приложение 1

к распоряжению Администрации Кувшиновского района Тверской области от 20.04.2017 № 135

**ПЛАН**

**проведения командно-штабного учения на территории Кувшиновского района Тверской области в период**

**с 19 по 21 апреля 2017 года**

**г. Кувшиново**

**2017 г.**

| **№ п/п** | **Наименование района, города** | **Содержание практических мероприятий** | **Место и время проведения мероприятий** | **Руководитель практических мероприятий** | **Привлекаемые силы и средства**  | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I этап «Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон»**Продолжительность: но астрономическому времени: 24 часа (с 06.00 19.04.2017 до 06.00 21.04.2017)1-й учебный вопрос: «Оповещение, сбор и организация работы КЧС и ОПБ Кувшиновского района».2-й учебный вопрос: «Организация оповещения и информирования населения о возникших ЧС методом доведения информации о мероприятиях, проводимых в ходе учения»3-й учебный вопрос: «Введение режимов функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и отработка вопросов слаживания в работе сил и средств в зонах возможных ЧС».4-й учебный вопрос: «Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Порядке, утвержденном **постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 и приказами МЧС России от 26.08.2009** **№ 496, от 07.07.1997 № 382**».5-й учебный вопрос: «Работа КЧС и ОПБ Кувшиновского района по оценке обстановки, подготовке решений на ликвидацию возможных ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2017 г.».**6-й учебный вопрос: «Приведение в готовность сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2017 г.»** |
| 1-й учебный вопрос: «Оповещение, сбор и организация работы КЧС и ОПБ **Кувшиновского** района» |
| 1 | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Получение сигнала «**ВОСХОД 1234 4321**» о начале учения. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**06:00****19.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района», АСО-4 |  |
| 2 | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение оповещения руководящего состава (по списку). | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**06:05-06:20****19.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района», АСО-4 |  |
| 3. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение оповещения членов КЧС и ОПБ Кувшиновского района. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**06:20-06:40****19.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района», АСО-4 |  |
| 4. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Сбор руководящего состава и членов КЧС и ОПБ Кувшиновского района.  | г. Кувшиново, ул.Советская,д. 33**06:40-08:40****19.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района», АСО-4 |  |
| 2-й учебный вопрос: «Организация оповещения и информирования населения о возникших ЧС методом доведения информации о мероприятиях, проводимых в ходе учения» |
| 5. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение заседания КЧС и ОПБ Кувшиновского района по оценке обстановки и подготовке соответствующих выводов | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**09:00-10:00****19.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района |  |
| 6. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Оповещение населения. (Мероприятие осуществляется условно). | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**10.00- 11.00****19.04.2017 г.** | Руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС  | Оперативный автомобиль МО МВД России «Торжокский», СМИ |  |
| 7. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проверка комплексной системы оповещения населения, автоматизированной системы централизованного оповещения населения без запуска электрических сирен. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**10.00- 11.00****19.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 3-й учебный вопрос: «Введение режимов функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и отработка вопросов слаживания в работе сил и средств в зонах возможных ЧС». |
| 8.  | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Получение распоряжения о введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**11.00****19.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 9. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение заседания КЧС и ОПБ Кувшиновского района по уточнению мероприятий при введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**11.00-12:00****19.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района |  |
| 10. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Издание распоряжения Администрации Кувшиновского района «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для муниципального звена ТП РСЧС», доведение распоряжения до организаций | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**12:00- 12:30****19.04.2017 г.** | Администрация Кувшиновского района | Глава администрации Кувшиновского района |  |
| 11. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Выдвижение сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС организаций из состава муниципального звена ТП РСЧС в район слаживания | Район слаживания**12:30- 15:00****19.04.2017 г.** | Руководители организаций | Силы и средства, предназначенные для предупреждения и ликвидации ЧС организаций из состава муниципального звена ТП РСЧС |  |
| 12. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Смотр готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС организаций из состава муниципального звена ТП РСЧС в районе слаживания | Район слаживания**15:00-17:00****19.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Силы и средства, предназначенные для предупреждения и ликвидации ЧС организаций из состава муниципального звена ТП РСЧС |  |
| 4-й учебный вопрос: «Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Порядке, утвержденном **постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 и приказами МЧС России от 26.08.2009** **№ 496, от 07.07.1997 № 382**». |
| 13. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Организация сбора и обмена информацией | **12:30- 17:00****19.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 5-й учебный вопрос: «Работа КЧС и ОПБ **Кувшиновского** района по оценке обстановки, подготовке решений на ликвидацию возможных ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2017 г.». |
| 14. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение заседания КЧС и ОПБ Кувшиновского района по уточнению плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Кувшиновского района | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**15:00-16:00****19.04.2017 г.** | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района |  |
| **6-й учебный вопрос: «Приведение в готовность сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2017 г.»** |
| 15. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Смотр готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидацииЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2017 г | Район слаживания**15:00-17:00****19.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Силы и средства, предназначенные для предупреждения и ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2016 г |  |
| 16. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Получение сигнала «**ПАУЗА 1111 2222**» оперативная пауза. | Определяется руководителем учения | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района», АСО-4 |  |
| **II этап «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий** по **обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод»**Продолжительность:по астрономическому времени: 24 часа (с 06.00 20.04.2017 до 06.00 21.04.2017)1-й учебный вопрос: «Работа КЧС и ОПБ района по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводной».2-й учебный вопрос: «Введение режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», выполнение плана действия по предупреждению и ликвидации ЧС **Кувшиновского** района» 3-й учебный вопрос: «Проведение эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения».4-й учебный вопрос: «Действия сил и средств по ликвидации последствий ЧС, связанной с паводком». |
| 17. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Получение сигнала «**ВОСХОД 1234 4321**» о начале учения. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**06:00****20.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района», АСО-4 |  |
| 18. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение оповещения руководящего состава (по списку). | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**06:05-06:20****18.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 19. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Получение вводной по учению | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч»****20.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 20. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Доведение вводной до председателя КЧС и ОПБ района, Главы Кувшиновского района  | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 5 мин.****20.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района»  | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района, Глава администрации Кувшиновского района |  |
| 21. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Сбор членов КЧС и ОПБ Кувшиновского района.  | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 10 мин-«Ч» + 2 часа****20.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района. |  |
| 22. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Убытие оперативной группы администрации района в район ЧС, согласно поступившей вводной | Район ЧС**«Ч» + 20 мин.****20.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Заведующий отделом ГО и ЧС, глава поселения |  |
| 23. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение заседания КЧС и ОПБ Кувшиновского района по принятию решения на ликвидацию ЧС, по результатам доклада ОГ. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 10 мин. – «Ч» + 2 ч. 40 мин.****20.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района. |  |
| 24. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Доведение решения КЧС и ОПБ Кувшиновского района до руководителей организаций, предназначенных для ликвидации ЧС. | г.Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 40 мин. – «Ч» + 3 ч.****20.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| **2-й учебный вопрос: «Введение режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», выполнение плана действия по предупреждению и ликвидации ЧС** **Кувшиновского района»** |
| 25. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Принятия решения КЧС и ОПБ Кувшиновского района о введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на территории района (поселения) | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 10 мин. – «Ч» + 2 ч. 40 мин.****20.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района. |  |
| 26. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Принятия распоряжения Администрации Кувшиновского района о введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на территории Кувшиновского района (поселения) | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 40 мин. – «Ч» + 2 ч. 50 мин.****20.04.2017 г.** | Администрация Кувшиновского района | Глава Кувшиновского района |  |
| 27. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Доведение распоряжения Администрации Кувшиновского района о введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на территории Кувшиновского района (поселения) до руководителей организаций и населения | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 50 мин. –** **«Ч» + 3 ч.** **20.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 28. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение селекторного совещания о выполняемых в ходе учения мероприятиях. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**11:00****20.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Заведующий отделом ГО и ЧС  |  |
| **3-й учебный вопрос: «Проведение эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения».** |
| 29. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Развертывание оперативного штаба в районе ЧС | Район ЧС **«Ч» + 3 ч.** **20.04.2017 г.** | Руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС  | МУП «Авто Транс», члены ОШ |  |
| 30. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение оповещения и прибытие в район ЧС сил и средств, привлекаемых к эвакуации населения, согласно Плана эвакуации | Район ЧС **«Ч» + 3 ч. –** **«Ч» + 4 ч.****20.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 31. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение оповещения населения об эвакуации в районе ЧС | Район ЧС **«Ч» + 4 ч. –** **«Ч» + 4 ч. 30 мин.****20.04.2017 г.** | Руководитель оперативного штаба | Привлекаемые средства оповещения |  |
| 32. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение эвакуации в районе ЧС | Район ЧС **«Ч» + 4 ч. 30 мин. –** **«Ч» + 5ч. 30 мин.****20.04.2017 г.** | Председатель эвакуационной комиссии Кувшиновского района | Силы и средства, привлекаемые к эвакуации населения. |  |
| 33. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Подготовка ПВР к приему эвакуированного населения | ПВР **«Ч» + 3 ч. –** **«Ч» + 6 ч.****20.04.2017 г.** | Руководитель ПВР | Администрация ПВР |  |
| 34. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Прием эвакуированного населения в ПВР, организация его размещения. | ПВР **«Ч» + 6 ч. –** **«Ч» + 7 ч.****20.04.2017 г.** | Администрация ПВР | Эвакуируемое население |  |
| 35. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Организация питания эвакуированного населения в ПВР | ПВР **«Ч» + 7 ч. –** **«Ч» + 8 ч.****20.04.2017 г.** | Администрация ПВР | Эвакуируемое население |  |
| 4-й учебный вопрос: «Действия сил и средств по ликвидации последствий ЧС, связанной с паводком». |
| 36. | Кувшиновского район, ПВР | Прибытие в район ЧС сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС. | ПВР **«Ч» + 3 ч. – «Ч» + 4 ч.****20.04.2017 г.** | Руководители привлекаемых организаций  | Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС. |  |
| 37. | Кувшиновского район, район ЧС | Проведение инженерных работ в районе ЧС (создание насыпей)  | Район ЧС **«Ч» + 4 ч. – «Ч» + 7 ч.****20.04.2017 г.** | Руководитель участка работ | Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС. |  |
| 38. | Кувшиновского район, район ЧС | Организация охраны домов в районе подтопления | Район ЧС **«Ч» + 4 ч****20.04.2017 г.** | Руководитель участка работ | Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС. |  |
| 39. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение селекторного совещания о выполняемых в ходе учения мероприятиях. | г.Кувшиново, ул.Советская, д. 33**17:00****20.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС |  |
| 40. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Получение сигнала «**ПАУЗА 1111 2222**» оперативная пауза. | Определяется руководителем учения | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района», АСО-4 |  |
| **III этап ««Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров»**Продолжительность:по астрономическому времени: 24 часа **(с 06.00 19.04.2017 до 18.00 19.04.2017)**1-й учебный вопрос: «Работа КЧС и ОПБ **Кувшиновского** района по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводной».2-й учебный вопрос: «Введение режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», выполнение плана действия по предупреждению и ликвидации ЧС **Кувшиновского** района» 3-й учебный вопрос: «Практические действия сил и средств муниципального звена ТП РСЧС по тушению природных пожаров».4-й учебный вопрос: «**Проведение эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения».** |
| **1-й учебный вопрос: «Работа КЧС и ОПБ Кувшиновского** **района по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводной».** |
| 41. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Получение сигнала «**ВОСХОД 1234 4321**» о начале учения. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**06:00****21.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района», АСО-4 |  |
| 42. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Проведение оповещения руководящего состава (по списку). | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**06:05-06:20****21.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 43. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Получение вводной по учению | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч»****21.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 44. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Доведение вводной до председателя КЧС и ОПБ района, Главы Кувшиновского района  | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 5 мин.****21.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района, Глава администрации Кувшиновского района |  |
| 45. | Кувшиновского район,г. Кувшиново | Сбор членов КЧС и ОПБ Кувшиновского района.  | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 10 мин-«Ч» + 2 часа****21.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района. |  |
| 46. | Кувшиновский район | Убытие оперативной группы администрации района в район ЧС, согласно поступившей вводной | Район ЧС**«Ч» + 20 мин.****21.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС, глава Тысяцкого поселения |  |
| 47. | Кувшиновский район | Проведение заседания КЧС и ОПБ **Кувшиновского** района по принятию решения на ликвидацию ЧС, по результатам доклада ОГ. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 10 мин. – «Ч» + 2 ч. 40 мин.****21.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района. |  |
| 48. | Кувшиновский район | Доведение решения КЧС и ОПБ Кувшиновского района до руководителей организаций, предназначенных для ликвидации ЧС. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 40 мин. – «Ч» + 3 ч.****21.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| **2-й учебный вопрос: «Введение режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», выполнение плана действия по предупреждению и ликвидации ЧС Кувшиновского района»** |
| 49. | Кувшиновский район | Принятия решения КЧС и ОПБ Кувшиновского района о введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на территории Кувшиновского района (Тысяцкое сельское поселение) | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 10 мин. – «Ч» + 2 ч. 40 мин.****21.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Члены КЧС и ОПБ Кувшиновского района. |  |
| 49. | Кувшиновский район | Принятия распоряжения Администрации Кувшиновского района о введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на территории Кувшиновского района (Тысяцкое сельское поселение) | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 40 мин. – «Ч» + 2 ч. 50 мин.****21.04.2017 г.** | Администрация Кувшиновского района | Глава администрации Кувшиновского района |  |
| 50. | Кувшиновский район | Доведение распоряжения Администрации Кувшиновского района о введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на территории Кувшиновского района (Тысяцкое сельское поселение) до руководителей организаций и населения | г.Кувшиново, ул.Советская, д. 33 **«Ч» + 2 ч. 50 мин. –** **«Ч» + 3 ч.** **21.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 51. | Кувшиновский район, г.Кувшиново | Проведение селекторного совещания о выполняемых в ходе учения мероприятиях. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**10:00****21.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС |  |
| **3-й учебный вопрос: «Практические действия сил и средств муниципального звена ТП РСЧС по тушению природных пожаров».** |
| 52. | Кувшиновский район, район ЧС | Прибытие в район ЧС сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС. | Район ЧС **«Ч» + 3 ч. – «Ч» + 4 ч.****21.04.2017 г.** | Руководители привлекаемых организаций  | Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС. |  |
| 53. | Кувшиновский район, район ЧС | Развертывание оперативного штаба в районе ЧС | Район ЧС **«Ч» + 3 ч.** **21.04.2017 г.** | Руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС | МУП «Авто Транс», члены оперативного штаба |  |
| 54. | Кувшиновский район, район ЧС | Проведение работ по ликвидации ЧС | район ЧС **«Ч» + 4 ч.** **21.04.2017 г.** | Руководитель тушения | Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС. |  |
| 55. | Кувшиновский район, г.Кувшиново | Проведение селекторного совещания о выполняемых в ходе учения мероприятиях. | г. Кувшиново, ул.Советская, д. 33**17:00****21.04.2017 г.** | Председатель КЧС и ОПБ Кувшиновского района | Руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС |  |
| **4-й учебный вопрос: «Проведение эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения»** |
| 56. | Кувшиновский район, район ЧС | Проведение оповещения и прибытие в район ЧС сил и средств, привлекаемых к эвакуации населения, согласно Плана эвакуации | Район ЧС **«Ч» + 3 ч. –** **«Ч» + 4 ч.****21.04.2017 г.** | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |
| 57. | Кувшиновский район, район ЧС | Проведение оповещения населения об эвакуации в районе ЧС | Район ЧС **«Ч» + 4 ч. –** **«Ч» + 4 ч. 30 мин.****21.04.2017 г.** | Руководитель оперативного штаба | Привлекаемые средства оповещения |  |
| 58. | Кувшиновский район, район ЧС | Проведение эвакуации в районе ЧС | Район ЧС **«Ч» + 4 ч. 30 мин. –** **«Ч» + 5ч. 30 мин.****21.04.2017 г.** | Председатель эвакуационной комиссии Кувшиновского района | Силы и средства, привлекаемые к эвакуации населения. |  |
| 59. | Кувшиновский район  | Подготовка ПВР к приему эвакуированного населения | ПВР **«Ч» + 3 ч. –** **«Ч» + 6 ч.****21.04.2017 г.** | Руководитель ПВР | Администрация ПВР |  |
| 60. | Кувшиновский район | Прием эвакуированного населения в ПВР, организация его размещения. | ПВР **«Ч» + 6 ч. –** **«Ч» + 7 ч.****21.04.2017 г.** | Администрация ПВР | Эвакуируемое население |  |
| 61. | Кувшиновский район | Организация питания эвакуированного населения в ПВР | ПВР **«Ч» + 7 ч. –** **«Ч» + 8 ч.****21.04.2017 г.** | Администрация ПВР | Эвакуируемое население |  |
| 62. | Кувшиновский район,г. Кувшиново | Получение сигнала об окончании КШУ и его доведение до участников учения | Определяется руководителем учения | Начальник МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» | Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» |  |

Руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС

 администрации Кувшиновского района

А.Б. Фуфлов