Приложение 1

к приказу МУ Кувшиновский РОО

от 12.01.2022 г. № 4\1

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**на 2022-2027 годы**

**в общеобразовательных учреждениях Кувшиновского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п М е** | **мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные** |
| * 1. **Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО** | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО, разработка планов в ОО. | Январь – февраль 2022 г | Приказы управления образования и ОО об утверждении плана- мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО В течение всего периода | В течении всего периода | Ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течении всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 г и далее по мере необходимости | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов | Руководители ОО |
| 5 | Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение ФГОС-. | 2022г и далее по мере необходимости | Приказы, локальные акты | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 6 | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей начальных классов и основной школы (на уровне района и внутришкольных) | август 2022 г и далее регулярно | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 7 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 г | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Руководители ОО |
| 8 | Разработка на основе примерной ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования У УД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов | До июля 2022 г | Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования У УД, программа коррекционной работы, учебных планов | Руководители ОО |
|  | **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах | В течение всего периода внедрения ФГОС | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОСНОО и ООО. | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 2 | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Ежегодно до 2027 г до 1 сентября | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Зам. директора по УВР ОО |
| 3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно до 2027 г до 1 сентября | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | МУ Кувшиновский РОО,  Зам. директора по УВР ОО |
| 4 | Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Ежегодно с 2022 по 2027 г | План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | МУ Кувшиновский РОО,  Зам. директора по УВР ОО |
| 5 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027г | Наличие специальной страницы на сайте методического центра | МУ Кувшиновский РОО, |
| 6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | МУ Кувшиновский РОО,  Зам. директора по УВР ОО |
| 7 | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
|  | **Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций | До 1 сентября 2022 г | Должностные инструкции | Руководители ОО |
| 2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС. | В течение всего периода с 2021 по 2027 г | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
|  | **Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГО** | | | |
| 1 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Руководители ОО |
| 2 | Комплектование библиотек УМ К по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022- 2027 | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 3 | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста» | Регулярно | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности | Руководители ОО |
|  | **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС | Постоянно | Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО и МУ Кувшиновский РОО. | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 2 | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды | Постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО. | Руководители ОО |
| 3 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет | Постоянно | Размещенные на сайте ОО и МУ Кувшиновский РОО информации по новым ФГОС | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 4 | Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | При необходимости | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения | Руководители ОО |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
|  | **Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | Ежегодно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 2 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Ежегодно | Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г и последующие годы | МУ Кувшиновский РОО,  руководители ОО |
| 3 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Ежегодно | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО образования | Руководители ОО |
| 4 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | По мере необходимости | Доп. соглашения | Руководители ОО |