Т В Е Р С К А Я   О Б Л А С Т Ь

КУВШИНОВСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Сокольнического  сельского  поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2014 г.                                                                                      №  18

О плане мероприятий  по  подготовке

к  пожароопасному периоду  2014 года

на территории Сокольнического

сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Сокольнического сельского поселения, в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, в том числе гибели людей, а также своевременной организации тушения пожаров на территории муниципального образования Сокольнического сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года на территории Сокольнического сельского поселения (приложение1).

    - Утвердить перечень сил и средств, привлекаемых для локализации пожаров, спасения людей и имущества до прибытия подразделений пожарной охраны (приложение 2).

    - Утвердить перечень организаций и предприятий, расположенных на территории Сокольнического сельского поселения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, персонал и техника которых могут быть привлечены для оказания содействия в локализации пожаров и эвакуации населения, ответственных лиц от этих организаций и способы связи с ними (приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сокольнического с/п                                                              В.А.Филиппов.

Приложение 2

Утверждено постановлением

администрации Сокольнического

сельского поселения

от 11.03.2014 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ

сил и средств, привлекаемых для локализации пожаров, спасения людей и имущества до прибытия подразделений пожарной охраны

Администрация Сокольнического сельского поселения

Орган повседневного оперативного управления силами и средствами ГО, ликвидации ЧС.

На обеспечение пожарной безопасности в бюджете сельского поселения запланированы денежные средства в сумме 5000 руб. (Пять тысяч руб.).

Противопожарная  служба

Отряд пожарной службы № 36 (ПЧ) по охране г.Кувшиново и Кувшиновского района;

Добровольная пожарная дружина Сокольнического сельского поселения.

Центр медицины катастроф

ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ»;

Сокольнический фельдшерский пункт.

Нештатные аварийно – спасательные формирования (НАСФ)

Звено связи и оповещения – 4 чел.

Группа охраны общественного порядка – 5 чел.

Приложение 3

Утверждено постановлением

администрации Сокольнического

сельского поселения

от 11.03.2014 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и предприятий, расположенных на территории Сокольнического сельского поселения персонал и техника которых могут быть привлечены для оказания содействия в локализации пожаров и эвакуации населения, ответственных лиц от этих организаций и способы связи с ними

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Наличие персонала, техники | Ответственное лицо | Телефон ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Каменский леспромхоз» | Автобус УРАЛ — 1 ед. Автомобиль УАЗ — 1 ед. 5 чел. личного состава. | Эльдеров Абумислим Эльдарович | 89066502351 |
| 2. | ИП ГКФХ Краснов А.А. | Бортовой автомобиль — 1 ед. Трактор ДТ-75 — 1 ед. Автомобиль УРАЛ (фискарс) — 1 ед. 2 чел. личного состава. | Краснов Андрей Алексеевич | 89611436368, 65-221. |

Приложение 1

Утверждено постановлением

администрации Сокольнического

сельского поселения

от 11.03.2014 г. № 18

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2014 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СОКОЛЬНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее-КЧС и ОПБ) на территории Сокольнического сельского поселения «О подготовке населенных пунктов сельского поселения к пожароопасному периоду в 2014 году». | Администрация Сокольнического сельского поселения | до 01.04.2014 г. |
| 2. | Организовать в период сухой ветреной погоды патрулирование в сельских населенных пунктах силами местного населения и добровольной пожарной охраны | Администрация Сокольнического сельского поселения | апрель- сентябрь |
| 3. | Организовать работу по очистке территорий силами рабочих, служащих предприятий и учреждений, жителей населенных пунктов, от горючего мусора, отходов, удалению сухой растительности | Администрация Сокольнического сельского поселения, руководители предприятий, учреждений | до 05.05.2014 г. |
| 4. | Произвести устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов | Администрация Сокольнического сельского поселения | до 15.05.2014 г. |
| 5. | Провести проверку состояния воздушных линий электропередач, привести их в соответствие с требованиями правил устройства электроустановок. Устранить сверхнормативные провисы проводов. | Администрация Сокольнического сельского поселения, директор Кувшиновских РЭС | до 01.06.2014 г. |
| 6. | Организовать работу по сносу бесхозяйных аварийных заброшенных строений | Администрация Сокольнического сельского поселения | постоянно |
| 7. | Организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, запретить сжигание сухой травы, мусора в населенных пунктах ближе 50 метров до зданий, вблизи лесных массивов | Администрация Сокольнического сельского поселения | в пожароопасный период |
| 8. | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в лесах | Кувшиновский отдел лесного хозяйства Фировского лесничества | в пожароопасный период |
| 9. | Провести проверку состояния пожарных водоемов в населенных пунктах сельского поселения, оборудовать пожарные пирсы (подъезды) к имеющимся водоемам | Администрация Сокольнического сельского поселения | до 01.05.2014 г. |
| 10. | Организовать проверки средств оповещения населения об угрозе лесных пожаров | Администрация Сокольнического сельского поселения | до 01.05.2014 г. |
| 11. | Обо всех случаях возникновения лесных и торфяных пожаров немедленно информировать пожарную охрагу, районное управление по делам ГО и ЧС | Администрация Сокольнического сельского поселения | постоянно |
| 12. | Для тушения лесных, торфяных пожаров привлекать технику и личный состав организаций и предприятий независимо от форм собственности | Администрация Сокольнического сельского поселения, районное управление по делам ГО и ЧС | постоянно |
| 13. | Созывать сходы граждан для своевременного оповещения населения о складывающейся пожароопасной обстановке | Администрация Сокольнического сельского поселения | в течение пожароопасного периода |
| 14. | Организовать проверку жилых помещений, где проживают лица склонные к употреблению спиртных напитков, престарелые граждане, с целью проведения противопожарного инструктажа | Администрация Сокольнического сельского поселения, представители ОГПН | 1 раз в квартал |